## Slide 1
MODULE 1
Gestion de projet

## Slide 2
Projet
Un projet peut être défini comme une initiative/un ensemble temporaire d'activités planifiées entreprises dans le but d'atteindre un objectif. Pour mener à bien une initiative, celle-ci doit être limitée dans le temps et disposer d'un ensemble de ressources.
Gestion de projet
La gestion de projet consiste à appliquer des connaissances, des compétences, des outils et des techniques spécifiques aux activités du projet afin de répondre aux exigences de celui-ci.

## Slide 3
Organisation autochtone (contrôle)
Initiation
Planification
Exécution
Clôture
Les 5 phases de la gestion de projet

## Slide 4
Un projet est considéré comme réussi lorsque les parties prenantes sont satisfaites, qu'il respecte le budget prévu, qu'il est achevé dans les délais et qu'il produit des résultats de qualité. Pour qu'un projet soit réussi, les conditions suivantes doivent être remplies :
Objectifs et portée clairs du projet
Une planification solide du projet
Engagement des parties prenantes
Une gouvernance et un leadership efficaces
Gestion des risques
Budgétisation et gestion des ressources
Suivi, évaluation, responsabilisation et apprentissage (MEAL)
Assurance qualité
Documentation et rapports
Communication et coordination d'équipe
Gestion du changement
1Durabilité et planification de sortie
.
Meilleures pratiques en matière de gestion de projet

## Slide 5
Pour les organisations autochtones, le risque ne concerne pas seulement la stabilité technique ou financière, le dépassement budgétaire, mais aussi la protection de l'intégrité de la communauté, la continuité culturelle et l'autodétermination. Un risque dans la mise en place d'une organisation pourrait être la perte des connaissances traditionnelles, la dégradation de sites sacrés ou la rupture de la confiance de la communauté.
Voici quelques exemples de ce qu'une organisation autochtone considère comme des risques
.
Gestion des risques dans le contexte des organisations autochtones
Risques pour les organisations autochtones | 
Risque financier | Perte de financement due au non-respect des obligations de déclaration envers les bailleurs de fonds/le gouvernement.
Risques opérationnels | Rotation élevée du personnel dans les régions éloignées ou manque de formation technique spécialisée.
Risque pour la réputation | Atteinte à la réputation de l'organisation au sein de la communauté ou auprès des anciens.
Risque culturel | Partage accidentel de connaissances traditionnelles « confidentielles » ou perturbation de terres sacrées.
Risque lié à la gouvernance | Conflits entre le droit des sociétés occidental et les traditions/la gouvernance traditionnelles.

## Slide 6
Le cadre autochtone de gestion des risques
Au lieu de simplement demander « Combien cela va-t-il coûter ? », demandez « Comment cela affectera-t-il les générations futures ? » ou « Est-ce que cela correspond à nos valeurs ? ».
Utilisez les connaissances traditionnelles pour résoudre les problèmes. Par exemple, utilisez les techniques traditionnelles de gestion des terres pour atténuer les risques d'incendie de forêt.
Utilisez les boucles de rétroaction communautaires (comme les assemblées publiques ou les cercles d'anciens) pour vous assurer que le projet reste « sûr » pour la culture de la communauté.
Les risques sont identifiés en discutant avec la communauté et les aînés. Ceux-ci voient souvent des risques environnementaux ou sociaux que les experts techniques pourraient ne pas percevoir.
Gestion des risques autochtones
Étape 1 :
Identifier par le biais de consultations
Étape 2 :
Évaluer à l'aide de valeurs
Étape 3 :
Atténuer grâce aux connaissances locales
Étape 4 :
Surveillance continue

## Slide 7
Une gestion efficace des projets et des risques dans un contexte autochtone est plus qu'un ensemble d'outils administratifs ; c'est un cadre pour l'autodétermination.
En intégrant les structures de projet occidentales aux systèmes de connaissances autochtones, nous garantissons que notre travail est non seulement efficace, mais aussi respectueux des cultures et mené par les communautés.
.
Conclusion

## Slide 8
FIN