## Slide 1: MÓDULO 3:
Seguimiento y evaluación

## Slide 2: ¿Qué es MEAL?
El marco MEAL es una herramienta esencial para que las organizaciones midan y hagan un seguimiento del progreso y el impacto de sus programas y proyectos. MEAL son las siglas de Monitoring, Evaluation, Accountability y Learning (Seguimiento, Evaluación, Rendición de cuentas y Aprendizaje), y es un enfoque integral para la recopilación, el análisis y la presentación de datos.
Seguimiento
Recopilación sistemática y continua de datos e información para realizar un seguimiento del progreso y el rendimiento de un proyecto, programa o política.
Evaluación
Evaluación sistemática de un proyecto, programa o política para determinar su pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad.
Rendición de cuentas
Garantiza que los beneficiarios del programa participen en la toma de decisiones y que sus comentarios se utilicen para mejorar la eficacia del programa, nuestra conversación. También implica ser responsable de las acciones y poder proporcionar razones satisfactorias para ellas.
Aprendizaje
Es un proceso continuo de reflexión y adaptación, destinado a mejorar el diseño, la implementación y los resultados del programa basándose en los comentarios y las pruebas.

## Slide 3: ¿Qué es MEAL?
MEAL no solo sirve para elaborar informes, sino también para generar pruebas significativas que permitan actuar y crear un sistema integrado que permita a las organizaciones:
  Hacer un seguimiento del rendimiento en relación con los objetivos (supervisión).
  Evaluar los resultados y el impacto (evaluación),
  Garantizar la rendición de cuentas ante las comunidades y las partes interesadas.
  Aprender y adaptarse continuamente para mejorar la programación.

## Slide 4: Beneficios de MEAL para las organizaciones indígenas
MEAL refuerza la capacidad de las organizaciones indígenas para ofrecer programas creíbles, con base cultural y de gran impacto, al tiempo que respeta la voz de la comunidad y cumple con los estándares modernos de eficacia en el desarrollo.
MEAL ofrece numerosas ventajas dentro de una organización, entre las que se incluyen
Participación y compromiso de las partes interesadas: MEAL fomenta la participación activa de las partes interesadas a lo largo de todo el ciclo del proyecto. La participación de las comunidades indígenas, las mujeres, las niñas, los niños y los jóvenes en el seguimiento y la evaluación permite integrar sus perspectivas y opiniones, lo que fomenta la apropiación y la transparencia. Esto se ajusta al enfoque de las ORGANIZACIONES INDÍGENAS de involucrar a las comunidades y mantenerlas informadas para que puedan tomar decisiones y participar de forma consciente.
Mayor rendición de cuentas: MEAL promueve la rendición de cuentas mediante el establecimiento de indicadores de rendimiento claros y la medición de los progresos en relación con ellos. Esto es fundamental para el compromiso de las ORGANIZACIONES INDÍGENAS con las comunidades indígenas, ya que garantiza un uso eficiente de los recursos y fomenta la transparencia, incluido el intercambio de resultados con las comunidades.
Mejora de la toma de decisiones: MEAL proporciona información valiosa y basada en datos para tomar decisiones informadas sobre los proyectos de las ORGANIZACIONES INDÍGENAS, como los proyectos de salud reproductiva, agua y empoderamiento de los niños y los jóvenes. El seguimiento y la evaluación periódicos ayudan a identificar los puntos fuertes, los puntos débiles y las áreas de mejora, lo que permite orientar la asignación de recursos de forma más eficaz.
Mayor eficiencia y eficacia: A través de MEAL, las ORGANIZACIONES INDÍGENAS pueden identificar los cuellos de botella y las áreas con bajo rendimiento en programas como el acceso al agua o el empoderamiento económico. Esto permite realizar ajustes y medidas correctivas con rapidez, optimizando la ejecución de los proyectos y conduciendo a mejores resultados.
Cumplimiento de los requisitos de los financiadores: Los gobiernos y otros financiadores esperan cada vez más que las organizaciones utilicen el seguimiento y la evaluación cuando reciben financiación. Un sistema MEAL sólido ayuda a las ORGANIZACIONES INDÍGENAS a cumplir con los requisitos de información de la organización y de los donantes, lo que puede abrir las puertas a futuras financiaciones al demostrar la rentabilidad y el impacto.
Aprendizaje e intercambio de conocimientos: El MEAL facilita el aprendizaje continuo dentro de las ORGANIZACIONES INDÍGENAS y con los socios, lo que permite la adaptación de las estrategias. Las ORGANIZACIONES INDÍGENAS pueden reflexionar sobre lo que funciona y lo que no en áreas como la preservación de los conocimientos tradicionales o la defensa de los derechos de las mujeres, documentando las lecciones aprendidas y compartiendo las mejores prácticas. Una actitud tibia hacia la evaluación tiene un impacto negativo en el aprendizaje.
Defensa basada en pruebas: MEAL genera pruebas sólidas que las ORGANIZACIONES INDÍGENAS pueden utilizar para la defensa de los derechos, los medios de vida y los retos de los pueblos indígenas. Los datos de las actividades de MEAL pueden respaldar las peticiones de cambios en las políticas, la asignación de recursos o una mayor inversión en las áreas de interés de las ORGANIZACIONES INDÍGENAS, como los derechos sobre la tierra o los derechos humanos.

## Slide 5: Herramientas clave para el seguimiento y la evaluación
Categoría | Finalidad | Herramientas clave
1. Herramientas de planificación y diseño | Definir la lógica y los resultados del proyecto | Teoría del cambio (ToC); Marco lógico (Logframe); Marco de resultados; Hojas de referencia de indicadores (IRS)
2. Herramientas de seguimiento | Seguir el progreso durante la implementación | Tabla de seguimiento de indicadores de rendimiento (PITT); hojas de seguimiento de actividades; listas de verificación para el seguimiento sobre el terreno; registros de asistencia; listas de verificación para la observación; paneles de control
3. Herramientas de recopilación de datos (cuantitativas) | Recopilar datos numéricos | Encuestas y cuestionarios; encuestas iniciales, intermedias y finales; herramientas móviles de recopilación de datos (por ejemplo, KoboToolbox, ODK)
4. Herramientas de recopilación de datos (cualitativas) | Capturar percepciones y experiencias | Entrevistas a informantes clave (KII); debates en grupos focales (FGD); estudios de casos; cambio más significativo (MSC); evaluación rural participativa (PRA)
5. Herramientas de evaluación | Evaluar la eficacia y el impacto | Matrices de evaluación; criterios del CAD de la OCDE; análisis antes y después; análisis coste-beneficio; recopilación de resultados; análisis de contribución
6. Herramientas de rendición de cuentas y retroalimentación | Garantizar la transparencia y la voz de la comunidad | Mecanismos de retroalimentación de la comunidad (CFM); mecanismos de quejas y respuestas (CRM); buzones de sugerencias; tarjetas de puntuación de la comunidad; encuestas de satisfacción de los beneficiarios
7. Herramientas de gestión y calidad de los datos | Garantizar la precisión y la fiabilidad | Herramientas de evaluación de la calidad de los datos (DQA); listas de verificación de datos; plantillas de limpieza de datos; procedimientos operativos estándar (SOP); protocolos de protección de datos
8. Herramientas de aprendizaje y adaptación | Favorecer la reflexión y la mejora | Revisiones posteriores a la acción (AAR); resúmenes de aprendizaje; talleres de reflexión; sesiones de pausa y reflexión; registros de lecciones aprendidas
9. Herramientas de generación de informes | Documentar y compartir resultados | Plantillas de informes de progreso; informes narrativos y financieros; paneles de control; infografías; informes anuales; informes de evaluación
10. Herramientas digitales de seguimiento y evaluación | Mejorar la eficiencia mediante el uso de la tecnología | KoboToolbox; ODK; Excel; Google Sheets; Power BI; Tableau; DHIS2
11. Herramientas participativas de seguimiento y evaluación | Involucre a las comunidades en el seguimiento y la evaluación | Planes de seguimiento participativo; Cartografía comunitaria; Vídeo participativo; Tarjetas de informe ciudadano

## Slide 6: Principios MEAL dirigidos por indígenas
A continuación se presentan algunos de los principios MEAL que pueden servir de guía a las organizaciones indígenas
Soberanía de los datos indígenas (IDS) Los pueblos indígenas tienen el derecho inherente a poseer, controlar, acceder y gobernar los datos que se originan en su pueblo, sus culturas, sus sistemas de conocimiento y sus tierras.
Responsabilidad relacional Los sistemas MEAL convencionales suelen hacer hincapié en la rendición de cuentas ascendente ante los donantes. El MEAL dirigido por indígenas da prioridad a la rendición de cuentas ante las comunidades indígenas, los antepasados y la tierra, haciendo hincapié en la responsabilidad colectiva, la confianza y la reciprocidad.
Medición holística del éxito El éxito va más allá de los resultados cuantitativos e incluye la solidez de las relaciones, la continuidad cultural y el bienestar ecológico.
Indicadores cualitativos: Las historias, las tradiciones orales, las experiencias vividas y la expresión artística se reconocen como pruebas válidas y creíbles del impacto.
Indicadores basados en la tierra: Los resultados se evalúan a través de la salud ambiental, la regeneración de la biodiversidad y el acceso sostenido a los alimentos y medicinas tradicionales.
Notes: Enfoque de métodos mixtos: FGDS, KIIS, revisión documental, encuestas a hogares, triangulación

## Slide 7: Principios MEAL dirigidos por indígenas
Seguridad cultural y protocolos El proceso de recopilación de datos es tan importante como los datos en sí mismos.
- Métodos respetuosos con la cultura: los enfoques MEAL dan prioridad a las metodologías indígenas, como la narración de historias, el diálogo y las reuniones comunitarias, frente a las herramientas de encuesta extractivas o impersonales.
- Consentimiento libre, previo e informado (FPIC): el consentimiento se mantiene como un proceso continuo a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.
- Lenguaje y significado: las actividades MEAL se llevan a cabo en lenguas indígenas siempre que es posible para preservar el significado, la precisión y la integridad cultural.
Notes: Enfoque de métodos mixtos: FGDS, KIIS, revisión documental, encuestas a hogares, triangulación

## Slide 8: Metodología
La organización indígena MEAL utiliza metodologías participativas, basadas en la cultura, centradas en la tierra y los derechos, que valoran los conocimientos indígenas, fortalecen la apropiación comunitaria y promueven el aprendizaje ético y la rendición de cuentas.
La siguiente tabla presenta las principales metodologías empleadas por las organizaciones indígenas para implementar MEAL a nivel comunitario.

## Slide 9: Metodología
PILAR | MÉTODO
Metodologías basadas en el conocimiento indígena | narración de historias, historias orales, proverbios, canciones, rituales, arte
Métodos cualitativos y narrativos | estudios de casos, testimonios, debates en grupos focales
Monitoreo liderado por la comunidad | Observación ecológica, calendarios estacionales, seguimiento de la tierra y la biodiversidad
MEAL participativo | reuniones comunitarias, puntuación participativa, reflexiones en grupo
Monitoreo ecológico y basado en la tierra | observaciones de la biodiversidad, evaluaciones del estado de los pastizales, seguimiento de las fuentes de agua, seguimiento del acceso a los alimentos tradicionales
MEAL sensible al género y la edad | espacios de debate separados, sesiones de diálogo seguras, herramientas adecuadas a la edad

## Slide 10: Retos en la implementación del seguimiento y la evaluación
Aunque el MEAL es muy valioso, algunas ONG, especialmente las más pequeñas, pueden percibirlo como costoso, lento, excesivamente técnico o propenso a exponer debilidades o a ofrecer resultados «erróneos». En realidad, el MEAL es accesible y viable para las ONG más pequeñas, las organizaciones de voluntarios e incluso los voluntarios individuales cuando se adapta adecuadamente a su capacidad y contexto. Los retos en la implementación del seguimiento y la evaluación incluyen:
 Calidad y fiabilidad de los datos: garantizar que los datos sean precisos, completos y coherentes puede resultar difícil debido a errores de introducción, métodos de recopilación sesgados o tamaños de muestra reducidos.
 Uso limitado de los resultados: los resultados de la evaluación no siempre se aplican a la toma de decisiones o a la mejora de los programas. Es esencial fomentar una cultura de acción basada en la evidencia, especialmente para las ONG orientadas a la acción.
 Limitaciones de recursos: Las limitaciones financieras, humanas y tecnológicas, como la insuficiencia de fondos, de personal cualificado o de herramientas adecuadas, pueden obstaculizar los esfuerzos de MEAL.
Participación de las partes interesadas: Mantener la participación activa de todas las partes interesadas relevantes es fundamental, pero puede resultar difícil, lo que afecta a la pertinencia y la calidad de las evaluaciones.
 Limitaciones de tiempo: un MEAL exhaustivo requiere tiempo suficiente para la recopilación de datos, el análisis y la presentación de informes, pero los plazos de los proyectos pueden limitarlo, lo que puede comprometer su rigor.
 Complejidad de la evaluación del impacto: Atribuir los resultados únicamente a un proyecto suele ser complejo y requiere diseños y métodos sólidos. Las altas expectativas en cuanto al impacto en el desarrollo también pueden plantear retos.

## Slide 11: Alineación del MEAL dirigido por indígenas con los estándares globales
Esta tabla ilustra cómo el MEAL dirigido por organizaciones indígenas se alinea con los estándares y marcos globales. Destaca la integración de los principios de desarrollo internacional, las prácticas éticas y los enfoques participativos con los sistemas de conocimiento indígenas, la soberanía de los datos y los indicadores culturalmente relevantes. La comparación demuestra cómo el MEAL dirigido por indígenas cumple con las expectativas globales y se mantiene basado en los valores, derechos y prioridades de la comunidad.
Principio MEAL / Área de enfoque | Enfoque dirigido por organizaciones indígenas y alineación global
Alineación con las normas internacionales de desarrollo | Realiza un seguimiento de los avances en los ODS (por ejemplo, los ODS 2, 5, 6 y 15) al tiempo que refleja las prioridades indígenas; se alinea con la UNDRIP haciendo hincapié en la participación, el FPIC y la autodeterminación; aplica las normas globales de MEAL (PNUD, UNICEF, FIDA, OCDE-CAD) adaptadas al conocimiento y los valores indígenas.
Soberanía de los datos indígenas | Las comunidades indígenas lideran el MEAL, controlando la propiedad, el acceso y el uso de los datos; se alinea con las normas éticas globales sobre privacidad de datos, investigación responsable y preservación cultural.
Indicadores culturalmente relevantes | Va más allá de las métricas cuantitativas para incluir indicadores cualitativos, relacionales y basados en la tierra, como la narración de historias, las historias orales, la restauración de la biodiversidad y el acceso a alimentos y medicinas tradicionales.
Enfoques participativos y dirigidos por la comunidad | Se centra en los ancianos, las mujeres, los jóvenes y las estructuras de gobernanza local en MEAL; garantiza una participación inclusiva, equitativa y con base cultural, en consonancia con las mejores prácticas mundiales de evaluación participativa.
Ética y responsabilidad | Extiende la transparencia y la rendición de cuentas más allá de los donantes a las comunidades, los antepasados y la tierra; mantiene el FPIC, los protocolos culturales y la gestión ética del conocimiento, al tiempo que se ajusta a las normas mundiales.
Aprendizaje y adaptación | Integra un aprendizaje holístico y culturalmente arraigado para mejorar los resultados para las personas, la cultura y el medio ambiente; complementa el enfoque global de MEAL en la gestión adaptativa y la toma de decisiones basada en la evidencia.

## Slide 12: Pasos sistemáticos para una gestión y evaluación eficaz de proyectos
Paso | Descripción
1. Definir metas y objetivos | Articular claramente metas y objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos determinados (SMART) para su proyecto, asegurando la alineación con los valores indígenas.
2. Desarrollar indicadores | Identifique indicadores que midan el progreso hacia las metas de su proyecto. Los indicadores deben ser significativos, medibles y estar alineados con los objetivos. Identifique indicadores cuantitativos y cualitativos, incluyendo medidas relacionales, culturales y basadas en la tierra.
3. Recopilar datos | Recopile datos utilizando métodos participativos y culturalmente apropiados, como la narración de historias, las historias orales, las encuestas o la observación ecológica.
4. Análisis de datos | Analice los datos recopilados para evaluar el progreso, los resultados y los impactos, combinando conocimientos cuantitativos y cualitativos.
5. Informes y comunicación | Compartir los resultados con todas las partes interesadas, especialmente con la comunidad, utilizando formatos accesibles y lenguas indígenas siempre que sea posible.
6. Aprendizaje y adaptación | Reflexionar sobre las lecciones aprendidas, adaptar las estrategias y aplicar los conocimientos para la mejora continua y el beneficio de la comunidad.

## Slide 13
FIN