## Slide 1: MODULE 3 :
Suivi et évaluation

## Slide 2: Qu'est-ce que le MEAL ?
Le cadre MEAL est un outil essentiel qui permet aux organisations de mesurer et de suivre les progrès et l'impact de leurs programmes et projets. MEAL signifie « Monitoring, Evaluation, Accountability, and Learning » (suivi, évaluation, responsabilité et apprentissage) et constitue une approche globale de la collecte, de l'analyse et de la communication des données.
Suivi
Collecte systématique et continue de données et d'informations afin de suivre les progrès et les performances d'un projet, d'un programme ou d'une politique.
Évaluation
Évaluation systématique d'un projet, d'un programme ou d'une politique afin de déterminer sa pertinence, son efficacité, son impact et sa durabilité.
Responsabilité
Garantit que les bénéficiaires du programme sont impliqués dans la prise de décision et que leurs commentaires sont utilisés pour améliorer l'efficacité du programme, notre conversation. Cela implique également d'être responsable de ses actions et capable de fournir des raisons satisfaisantes pour les justifier.
Apprentissage
Il s'agit d'un processus continu de réflexion et d'adaptation visant à améliorer la conception, la mise en œuvre et les résultats du programme sur la base des commentaires et des preuves.

## Slide 3: Qu'est-ce que MEAL ?
Le MEAL ne sert pas seulement à établir des rapports, mais aussi à générer des données pertinentes pour l'action et à mettre en place un système intégré qui permet aux organisations :
  suivre les performances par rapport aux objectifs (suivi),
  Évaluer les résultats et l'impact (évaluation),
  Assurer la responsabilité envers les communautés et les parties prenantes,
  d'apprendre et de s'adapter en permanence pour améliorer la programmation.

## Slide 4: Avantages du MEAL pour les organisations autochtones
Le MEAL renforce la capacité des organisations autochtones à mettre en œuvre des programmes crédibles, ancrés dans la culture et efficaces, tout en respectant la voix de la communauté et en répondant aux normes modernes d'efficacité du développement.
Le MEAL présente de nombreux avantages au sein d'une organisation, notamment
Engagement et participation des parties prenantes : MEAL encourage l'engagement actif des parties prenantes tout au long du cycle du projet. La participation des communautés autochtones, des femmes, des filles, des enfants et des jeunes au suivi et à l'évaluation permet d'intégrer leurs points de vue et leurs commentaires, favorisant ainsi l'appropriation et la transparence. Cela correspond à l'approche des ORGANISATIONS AUTOCHTONES qui consiste à impliquer les communautés et à les tenir informées afin qu'elles puissent prendre des décisions éclairées et participer.
Responsabilité renforcée : le MEAL favorise la responsabilité en établissant des indicateurs de performance clairs et en mesurant les progrès par rapport à ceux-ci. Cela est essentiel pour l'engagement des ORGANISATIONS AUTOCHTONES envers les communautés autochtones, garantissant une utilisation efficace des ressources et favorisant la transparence, notamment en partageant les résultats avec les communautés.
Amélioration de la prise de décision : le MEAL fournit des informations précieuses et fondées sur des données factuelles qui permettent de prendre des décisions éclairées pour les projets des ORGANISATIONS AUTOCHTONES, tels que la santé reproductive, les projets liés à l'eau et l'autonomisation des enfants et des jeunes. Un suivi et une évaluation réguliers permettent d'identifier les points forts, les points faibles et les domaines à améliorer, ce qui permet d'orienter plus efficacement l'allocation des ressources.
Efficacité et efficience accrues : grâce au MEAL, les ORGANISATIONS AUTOCHTONES peuvent identifier les goulots d'étranglement et les domaines sous-performants dans des programmes tels que l'accès à l'eau ou l'autonomisation économique. Cela permet d'apporter rapidement des ajustements et des mesures correctives, d'optimiser la mise en œuvre des projets et d'obtenir de meilleurs résultats.
Respect des exigences des bailleurs de fonds : les gouvernements et autres bailleurs de fonds attendent de plus en plus des organisations qu'elles utilisent le MEAL lorsqu'elles reçoivent des financements. Un système MEAL robuste aide les ORGANISATIONS AUTOCHTONES à répondre aux exigences des bailleurs de fonds et en matière de rapports organisationnels, ce qui peut leur ouvrir les portes à de futurs financements en démontrant leur rentabilité et leur impact.
Apprentissage et partage des connaissances : le MEAL facilite l'apprentissage continu au sein des ORGANISATIONS AUTOCHTONES et avec les partenaires, permettant l'adaptation des stratégies. Les ORGANISATIONS AUTOCHTONES peuvent réfléchir à ce qui fonctionne et à ce qui ne fonctionne pas dans des domaines tels que la préservation des connaissances traditionnelles ou la défense des droits des femmes, en documentant les leçons apprises et en partageant les meilleures pratiques. Une attitude tiède à l'égard de l'évaluation a un impact négatif sur l'apprentissage.
Plaidoyer fondé sur des données probantes : le MEAL génère des données probantes solides que les ORGANISATIONS AUTOCHTONES peuvent utiliser pour défendre les droits, les moyens de subsistance et les défis des peuples autochtones. Les données issues des activités du MEAL peuvent appuyer les demandes de changements politiques, d'allocation de ressources ou d'investissements supplémentaires dans les domaines d'intérêt des ORGANISATIONS AUTOCHTONES, tels que les droits fonciers ou les droits humains.

## Slide 5: Outils clés pour le suivi et l'évaluation
Catégorie | Objectif | Outils clés
1. Outils de planification et de conception | Définir la logique et les résultats du projet | Théorie du changement (ToC) ; cadre logique (Logframe) ; cadre de résultats ; fiches de référence des indicateurs (IRS)
2. Outils de suivi | Suivre les progrès pendant la mise en œuvre | Tableau de suivi des indicateurs de performance (PITT) ; fiches de suivi des activités ; listes de contrôle pour le suivi sur le terrain ; registres de présence ; listes de contrôle pour l'observation ; tableaux de bord de suivi
3. Outils de collecte de données (quantitatifs) | Collecter des données numériques | Enquêtes et questionnaires ; enquêtes de référence, à mi-parcours et finales ; outils mobiles de collecte de données (par exemple, KoboToolbox, ODK)
4. Outils de collecte de données (qualitatifs) | Recueillir les perceptions et les expériences | Entretiens avec des informateurs clés (KII) ; discussions de groupe (FGD) ; études de cas ; changement le plus significatif (MSC) ; évaluation rurale participative (PRA)
5. Outils d'évaluation | Évaluer l'efficacité et l'impact | Matrice d'évaluation ; critères du CAD de l'OCDE ; analyse avant-après ; analyse coûts-avantages ; récolte des résultats ; analyse des contributions
6. Outils de responsabilisation et de retour d'information | Garantir la transparence et la voix de la communauté | Mécanismes de retour d'information de la communauté (CFM) ; mécanismes de plainte et de réponse (CRM) ; boîtes à suggestions ; tableaux de bord communautaires ; enquêtes de satisfaction des bénéficiaires
7. Outils de gestion et de qualité des données | Garantir l'exactitude et la fiabilité | Outils d'évaluation de la qualité des données (DQA) ; listes de contrôle pour la vérification des données ; modèles de nettoyage des données ; procédures opérationnelles standard (SOP) ; protocoles de protection des données
8. Outils d'apprentissage et d'adaptation | Favoriser la réflexion et l'amélioration | Analyses après action (AAR) ; fiches d'apprentissage ; ateliers de réflexion ; sessions de pause et de réflexion ; registres des leçons apprises
9. Outils de reporting | Documenter et partager les résultats | Modèles de rapports d'avancement ; rapports narratifs et financiers ; tableaux de bord ; infographies ; rapports annuels ; rapports d'évaluation
10. Outils numériques de suivi et d'évaluation | Améliorer l'efficacité grâce à la technologie | KoboToolbox ; ODK ; Excel ; Google Sheets ; Power BI ; Tableau ; DHIS2
11. Outils participatifs de suivi et d'évaluation | Impliquer les communautés dans le suivi et l'évaluation | Plans de suivi participatif ; cartographie communautaire ; vidéo participative ; fiches d'évaluation citoyennes

## Slide 6: Principes MEAL dirigés par les autochtones
Voici quelques principes MEAL qui peuvent servir de guide aux organisations autochtones
Souveraineté des données autochtones (IDS) Les peuples autochtones ont le droit inhérent de posséder, contrôler, accéder et gérer les données provenant de leur peuple, de leurs cultures, de leurs systèmes de connaissances et de leurs terres.
Responsabilité relationnelle Les systèmes MEAL conventionnels mettent souvent l'accent sur la responsabilité ascendante envers les donateurs. Le MEAL dirigé par les autochtones donne la priorité à la responsabilité envers les communautés autochtones, les ancêtres et la terre, en mettant l'accent sur la responsabilité collective, la confiance et la réciprocité.
Mesure holistique du succès Le succès va au-delà des résultats quantitatifs et inclut la force des relations, la continuité culturelle et le bien-être écologique.
Indicateurs qualitatifs : les récits, les histoires orales, les expériences vécues et l'expression artistique sont reconnus comme des preuves valables et crédibles de l'impact.
Indicateurs liés à la terre : les résultats sont évalués à travers la santé environnementale, la régénération de la biodiversité et l'accès durable aux aliments et aux médicaments traditionnels.
Notes: Approche mixte FGDS, KIIS, analyse documentaire, enquêtes auprès des ménages, triangulation

## Slide 7: Principes MEAL dirigés par les autochtones
Sécurité culturelle et protocoles Le processus de collecte des données est aussi important que les données elles-mêmes.
Méthodes respectueuses de la culture : les approches MEAL privilégient les méthodologies autochtones telles que la narration, le dialogue et les rassemblements communautaires plutôt que les outils d'enquête extractifs ou impersonnels.
- Consentement libre, préalable et éclairé (FPIC) : le consentement est considéré comme un processus continu tout au long du cycle de vie du projet.
- Langue et signification : les activités MEAL sont menées dans les langues autochtones dans la mesure du possible afin de préserver la signification, l'exactitude et l'intégrité culturelle.
Notes: Approche mixte FGDS, KIIS, analyse documentaire, enquêtes auprès des ménages, triangulation

## Slide 8: Méthodologie
L'organisation autochtone MEAL utilise des méthodologies participatives, ancrées dans la culture, fondées sur le territoire et centrées sur les droits, qui valorisent les connaissances autochtones, renforcent l'appropriation par les communautés et favorisent l'apprentissage éthique et la responsabilisation.
Le tableau ci-dessous présente les principales méthodologies utilisées par les organisations autochtones pour mettre en œuvre le MEAL au niveau communautaire.

## Slide 9: Méthodologie
PILIER | MÉTHODE
Méthodologies fondées sur les connaissances autochtones | récits, histoires orales, proverbes, chansons, rituels, art
Méthodes qualitatives et narratives | études de cas, témoignages, discussions de groupe
Surveillance communautaire | observation écologique, calendriers saisonniers, suivi des terres et de la biodiversité
MEAL participatif | réunions communautaires, notation participative, réflexions de groupe
Suivi foncier et écologique | observations de la biodiversité, évaluations de la santé des pâturages, surveillance des sources d'eau, suivi de l'accès aux aliments traditionnels
MEAL tenant compte du genre et de l'âge | espaces de discussion séparés, sessions de dialogue sécurisées, outils adaptés à l'âge

## Slide 10: Défis liés à la mise en œuvre du suivi et de l'évaluation
Bien que le MEAL soit très utile, certaines ONG, en particulier les plus petites, peuvent le percevoir comme coûteux, chronophage, trop technique ou susceptible d'exposer leurs faiblesses ou de fournir des résultats « erronés ». En réalité, le MEAL est accessible et réalisable pour les petites ONG, les organisations bénévoles et même les bénévoles individuels lorsqu'il est adapté à leurs capacités et à leur contexte. Les défis liés à la mise en œuvre du suivi et de l'évaluation comprennent :
 Qualité et fiabilité des données : il peut être difficile de garantir l'exactitude, l'exhaustivité et la cohérence des données en raison d'erreurs de saisie, de méthodes de collecte biaisées ou de la petite taille des échantillons.
 Utilisation limitée des résultats : les résultats des évaluations ne sont pas toujours utilisés pour la prise de décision ou l'amélioration des programmes. Il est essentiel de promouvoir une culture d'action fondée sur des preuves, en particulier pour les ONG axées sur l'action.
 Contraintes en matière de ressources : les limitations financières, humaines et technologiques, telles que l'insuffisance des fonds, du personnel qualifié ou des outils appropriés, peuvent entraver les efforts en matière de MEAL.
Engagement des parties prenantes : il est essentiel de maintenir la participation active de toutes les parties prenantes concernées, mais cela peut s'avérer difficile et affecter la pertinence et la qualité des évaluations.
 Contraintes de temps : un MEAL complet nécessite suffisamment de temps pour la collecte, l'analyse et la communication des données, mais les délais des projets peuvent limiter ce temps, ce qui peut compromettre la rigueur.
 Complexité de l'évaluation d'impact : il est souvent complexe d'attribuer les résultats à un seul projet, ce qui nécessite des conceptions et des méthodes robustes. Les attentes élevées en matière d'impact sur le développement peuvent également poser des défis.

## Slide 11: Aligner le MEAL dirigé par les autochtones sur les normes mondiales
Ce tableau illustre comment le MEAL dirigé par les organisations autochtones s'aligne sur les normes et les cadres mondiaux. Il met en évidence l'intégration des principes de développement international, des pratiques éthiques et des approches participatives avec les systèmes de connaissances autochtones, la souveraineté des données et les indicateurs culturellement pertinents. La comparaison montre comment le MEAL dirigé par les autochtones répond aux attentes mondiales tout en restant ancré dans les valeurs, les droits et les priorités de la communauté.
Principe MEAL / Domaine d'intervention | Approche dirigée par les organisations autochtones et alignement mondial
Alignement sur les normes internationales de développement | Suivi des progrès réalisés dans le cadre des ODD (par exemple, ODD 2, 5, 6, 15) tout en reflétant les priorités autochtones ; alignement sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP) mettant l'accent sur la participation, le consentement préalable, libre et éclairé (FPIC) et l'autodétermination ; application des normes MEAL mondiales (PNUD, UNICEF, FIDA, OCDE-CAD) adaptées aux connaissances et aux valeurs autochtones.
Souveraineté des données autochtones | Les communautés autochtones dirigent le MEAL, contrôlant la propriété, l'accès et l'utilisation des données ; s'aligne sur les normes éthiques mondiales en matière de confidentialité des données, de recherche responsable et de préservation culturelle.
Indicateurs culturellement pertinents | Va au-delà des mesures quantitatives pour inclure des indicateurs qualitatifs, relationnels et liés à la terre, tels que la narration d'histoires, les récits oraux, la restauration de la biodiversité et l'accès aux aliments et aux médicaments traditionnels.
Approches communautaires et participatives | Place les anciens, les femmes, les jeunes et les structures de gouvernance locales au centre du MEAL ; garantit une participation inclusive, équitable et ancrée dans la culture, conformément aux meilleures pratiques mondiales en matière d'évaluation participative.
Éthique et responsabilité | Étend la transparence et la responsabilité au-delà des donateurs aux communautés, aux ancêtres et aux terres ; maintient le FPIC, les protocoles culturels et la gestion éthique des connaissances tout en s'alignant sur les normes mondiales.
Apprentissage et adaptation | Intègre un apprentissage holistique et ancré dans la culture afin d'améliorer les résultats pour les personnes, la culture et l'environnement ; complète l'accent mis par le MEAL mondial sur la gestion adaptative et la prise de décision fondée sur des preuves.

## Slide 12: Étapes systématiques pour une gestion et une évaluation efficaces des projets
Étape | Description
1. Définir les buts et les objectifs | Formulez clairement des buts et objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps (SMART) pour votre projet, en veillant à ce qu'ils soient conformes aux valeurs autochtones.
2. Élaborer des indicateurs | Identifiez des indicateurs qui mesurent les progrès accomplis vers les buts de votre projet. Les indicateurs doivent être significatifs, mesurables et alignés sur les objectifs. Identifiez des indicateurs quantitatifs et qualitatifs, y compris des mesures relationnelles, culturelles et foncières.
3. Collecte de données | Recueillez des données à l'aide de méthodes participatives et adaptées à la culture, telles que la narration d'histoires, les récits oraux, les enquêtes ou l'observation écologique.
4. Analyse des données | Analysez les données collectées pour évaluer les progrès, les résultats et les impacts, en combinant des informations quantitatives et qualitatives.
5. Rapports et communication | Partager les conclusions avec toutes les parties prenantes, en particulier la communauté, en utilisant des formats accessibles et les langues autochtones dans la mesure du possible.
6. Apprentissage et adaptation | Réfléchissez aux leçons apprises, adaptez les stratégies et appliquez les connaissances acquises pour une amélioration continue et le bénéfice de la communauté.

## Slide 13
FIN